Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт строительства и архитектуры

Кафедра технологии и организации строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Технологические процессы в строительстве»

Тема: «Разработка технологической карты на производство земляных работ»

Вариант 2

Выполнил студент

ИГЭС, 3 курс, группа 3-8

Буев Даниил Романович

(институт, курс, группа; Ф.И.О.)

Руководитель работы

доцент Забелина О.Б.

(должность, Ф.И.О.)

К защите _____________________

(дата, подпись руководителя)

Работа защищена с оценкой

______________________________

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные для технологического проектирования	3

2 Определение объёмов земляных работ	4

2.1 Объёмы планировочных работ	4

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована	6

2.3 Сводный баланс грунта	7

2.4 Распределение грунта в котловане	11

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма	11

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта	12

3 Назначение комплекта машин	15

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки	15

3.2 Машины для разработки грунта в котловане	17

4 Технологическая карта на земляные работы	19

4.1 Область применения	19

4.2 Технология и организация производства работ	20

4.3 Требования к качеству и приёмке работ	22

4.4 Потребность в материальных и технических ресурсах	23

4.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени	24

4.6 График производства работ	27

4.7 Охрана труда и требования к безопасности	28

4.8 Технико-экономические показатели	29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ А	31

1 Исходные данные для технологического проектирования

Технологическая карта разработана по заданию № 4 на проектирование технологических процессов земляных работ, вариант исходных данных 2, и методическим указаниям «Технологическая карта на земляные работы» [1]. Строительная площадка размером 500 × 300 м разбита на 15 квадратов со стороной a = 100 м. В зоне квадрата 8 располагается котлован под подземную часть здания. Исходные данные приведены в таблице 1.1, рабочие отметки вершин квадратов - в таблице 1.2.

Таблица 1.1 - Исходные данные (задание № 4, вариант 2)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Размеры строительной площадки | 500 × 300 м, квадраты 100 × 100 м |
| Грунт | супесь (по указанию преподавателя) |
| Глубина котлована от планировочной отметки Нк | 2,4 м |
| Высота фундаментной плиты Нф.п | 400 мм |
| Толщина бетонной подготовки hб.п | 150 мм |
| Толщина подсыпки hподс | 100 мм (щебень) |
| Расстояние до карьера, отвала | 10 км |
| Вариант размещения здания | 8 - центр здания в центре квадрата 8 |
| Здание по осям (схема здания) | Г-образное 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м |
| Стены подвала / вылет плиты / выход подготовки / до откоса | 400 / 500 / 200 / 500 мм |
| Толщина растительного слоя hр.сл ([1], с. 11) | 0,2 м |
| Коэффициент первоначального разрыхления kр (прил. 2: 1,12-1,17) | 1,15 |
| Коэффициент остаточного разрыхления kо.р (прил. 2: 1,03-1,05) | 1,04 |

Таблица 1.2 - Рабочие отметки вершин квадратов, м (h = Hкр - Hчёрн: «+» - насыпь, «-» - выемка)

| h1 = -0,25 | h2 = +0,15 | h3 = +0,34 | h4 = +0,47 | h5 = +0,66 | h6 = +0,85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h7 = -0,49 | h8 = -0,31 | h9 = +0,28 | h10 = +0,52 | h11 = +0,84 | h12 = +0,47 |
| h13 = -0,24 | h14 = -0,43 | h15 = -0,28 | h16 = +0,14 | h17 = +0,36 | h18 = +0,76 |
| h19 = -0,40 | h20 = -0,65 | h21 = -0,52 | h22 = -0,28 | h23 = -0,43 | h24 = +0,14 |

Вершины пронумерованы построчно слева направо, сверху вниз. Рабочие отметки заданы, поэтому черные и красные отметки в работе не вычисляются.

2 Определение объёмов земляных работ

2.1 Объёмы планировочных работ

Линия нулевых работ (ЛНР) проходит через точки с нулевой рабочей отметкой на сторонах квадратов, вершины которых имеют отметки разного знака. Положение нулевой точки определяется из подобия треугольников ([1], рис. 4):

x1 = a · |h1| / (|h1| + |h2|),   x2 = a - x1,	(2.1)

где a = 100 м - сторона квадрата; h1, h2 - рабочие отметки вершин стороны квадрата, м; x1, x2 - расстояния от вершин 1 и 2 до точки нулевых работ, м.

Таблица 2.1 - Точки нулевых работ (черновик)

| № | Сторона | Положение | h1, м | h2, м | x1, м | x2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h1 - h2 | горизонт. | -0,25 | +0,15 | 62,50 | 37,50 |
| 2 | h2 - h8 | вертик. | +0,15 | -0,31 | 32,61 | 67,39 |
| 3 | h8 - h9 | горизонт. | -0,31 | +0,28 | 52,54 | 47,46 |
| 4 | h9 - h15 | вертик. | +0,28 | -0,28 | 50,00 | 50,00 |
| 5 | h15 - h16 | горизонт. | -0,28 | +0,14 | 66,67 | 33,33 |
| 6 | h16 - h22 | вертик. | +0,14 | -0,28 | 33,33 | 66,67 |
| 7 | h17 - h23 | вертик. | +0,36 | -0,43 | 45,57 | 54,43 |
| 8 | h23 - h24 | горизонт. | -0,43 | +0,14 | 75,44 | 24,56 |

По точкам нулевых работ проведена ЛНР (лист 1 графической части). Она делит площадку на зону планировочной выемки (ПВ) и планировочной насыпи (ПН). Квадраты, пересечённые ЛНР, делятся на фигуры: выемка - номер квадрата, насыпь - номер со штрихом. Объём грунта в фигуре:

V = F · hср,	(2.2)

где F - площадь фигуры, м²; hср - среднее абсолютных значений рабочих отметок вершин фигуры, м (точки нулевых работ входят с нулевой отметкой).

Таблица 2.2 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке, черновик (форма табл. 1 [1])

| № фигуры | F, м² | hср, м | Vв.геом, м³ | Vн.геом, м³ | Vн / kо.р, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 388,59 | 0,2100 | 1 971,60 |  |  |
| 1' | 611,41 | 0,0500 |  | 30,57 | 29,39 |
| 2 | 1 770,45 | 0,1033 | 182,95 |  |  |
| 2' | 8 229,55 | 0,1540 |  | 1 267,35 | 1 218,61 |
| 3 | 10 000,00 | 0,4025 |  | 4 025,00 | 3 870,19 |
| 4 | 10 000,00 | 0,6225 |  | 6 225,00 | 5 985,58 |
| 5 | 10 000,00 | 0,7050 |  | 7 050,00 | 6 778,85 |
| 6 | 10 000,00 | 0,3675 | 3 675,00 |  |  |
| 7 | 8 813,56 | 0,2040 | 1 797,97 |  |  |
| 7' | 1 186,44 | 0,0933 |  | 110,73 | 106,48 |
| 8 | 1 666,67 | 0,0933 | 155,56 |  |  |
| 8' | 8 333,33 | 0,1880 |  | 1 566,67 | 1 506,41 |
| 9 | 10 000,00 | 0,4650 |  | 4 650,00 | 4 471,15 |
| 10 | 10 000,00 | 0,6075 |  | 6 075,00 | 5 841,35 |
| 11 | 10 000,00 | 0,4300 | 4 300,00 |  |  |
| 12 | 10 000,00 | 0,4700 | 4 700,00 |  |  |
| 13 | 9 444,44 | 0,2160 | 2 040,00 |  |  |
| 13' | 555,56 | 0,0467 |  | 25,93 | 24,93 |
| 14 | 6 054,85 | 0,1775 | 1 074,74 |  |  |
| 14' | 3 945,15 | 0,1250 |  | 493,14 | 474,18 |
| 15 | 2 053,08 | 0,1433 | 294,27 |  |  |
| 15' | 7 946,92 | 0,2520 |  | 2 002,62 | 1 925,60 |
| Σ | 150 000,00 |  | 20 192,08 | 33 522,02 | 32 232,71 |

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (черновик), - по формуле ([1], с. 10):

ΣVв(н) = (Σhв(н) / n)² · Σlв(н) · m / 2,	(2.3)

где Σhв(н) - сумма абсолютных рабочих отметок вершин контура в зоне выемки (насыпи), м; n - количество этих отметок; Σlв(н) - длина контура площадки в зоне выемки (насыпи), м; m = 0,25 - коэффициент откоса (супесь, высота до 1,5 м, прил. 3 [1]).

Откосы выемки: Σh = 3,2600 м, n = 8, Σl = 837,94 м; ΣV = (3,2600 / 8)² · 837,94 · 0,25 / 2 = 17,39 м³.

Откосы насыпи: Σh = 3,8400 м, n = 8, Σl = 762,06 м; ΣV = (3,8400 / 8)² · 762,06 · 0,25 / 2 = 21,95 м³.

Итого по планировке (черновик): ΣVв.геом = 20 192,08 + 17,39 = 20 209,47 м³; ΣVн.геом = 33 522,02 + 21,95 = 33 543,96 м³; ΣVн.геом / kо.р = 32 253,81 м³.

2.2 Контуры, размеры и геометрический объём котлована

ЛНР пересекает котлован (лист 1), поэтому его принадлежность к зоне выемки или насыпи определяется по среднему арифметическому рабочих отметок по углам котлована ([1], с. 12). Отметки углов бровки (при глубине Нк) найдены линейной интерполяцией в квадрате 8: -0,039; +0,048; +0,106; +0,271; +0,367; +0,151 м; среднее +0,1506 м > 0 - котлован в зоне насыпи. Грунт из котлована отрывается от естественной поверхности, и фактическая глубина котлована определяется с учётом рабочей отметки в центре котлована hр = 0,1650 м (среднее отметок вершин квадрата 8):

hк = Нк - hр.сл - hр,	(2.4)

где Нк = 2,4 м - глубина котлована по заданию; hр.сл = 0,2 м - толщина растительного слоя ([1], с. 11).

hк = 2,4 - 0,2 - 0,1650 = 2,0350 м. Крутизна откосов котлована - по прил. 3 [1]: супесь при глубине до 3 м - 1:0,67, m = 0,67; заложение откоса l = hк · m = 2,0350 · 0,67 = 1,3635 м.

Размеры котлована откладываются от осей здания: до наружной грани стены - 0,2 м, до края фундаментной плиты A = 0,2 + 0,5 = 0,7 м, до края бетонной подготовки - 0,9 м, до низа откоса - 1,4 м (рабочая зона С = 0,7 м не менее 0,6 м, [1], с. 12). Со стороны съезда на дне оставляется место для крана: c = 1 + 2r + 1 = 1 + 2 · 2,5 + 1 = 7 м от фундаментной плиты (r = 2,5 м - радиус поворотной платформы крана), т. е. 7,7 м от оси. Котлован имеет Г-образную форму (по форме здания). Площади по низу и по верху: Fк.н = 1 686,88 м², Fк.в = 1 972,19 м².

V = hк / 3 · (Fк.н + Fк.в + √(Fк.н · Fк.в)),	(2.5)

V = 2,0350 / 3 · (1 686,88 + 1 972,19 + √(1 686,88 · 1 972,19)) = 3 719,32 м³.

Съезд в котлован - один, с двусторонним движением автосамосвалов, ширина bп = 6 м ([1], с. 14), уклон i = 0,1 (0,10-0,15 при вывозе грунта самосвалами), коэффициент заложения m' = 1 / i = 10; длина съезда в плане от низа откоса hк · m' = 20,35 м. Объём съезда сверх откоса котлована:

Vс = hк² / 6 · (3bп + 2m · hк · (m' - m) / m') · (m' - m),	(2.6)

Vс = 2,0350² / 6 · (3 · 6 + 2 · 0,67 · 2,0350 · (10 - 0,67) / 10) · (10 - 0,67) = 132,30 м³. Объём котлована Vк = 3 719,32 + 132,30 = 3 851,62 м³.

Объём подземной части здания и обратной засыпки ([1], с. 13-14):

Vп.ч = Vф.п + Vк.с.п = Fф.п · Нф.п + Fк.с.п · hст,	(2.7)

Vо.з = Vк - Vп.ч - Vподс - Vб.п - Vг.и - Vст,	(2.8)

где Fф.п, Fк.с.п - площади фундаментной плиты и по наружному контуру стен, м²; hст = hк - Нф.п - hб.п - hподс - высота стен ниже естественной поверхности, м; Vподс = Fк.н · hподс, Vб.п = Fб.п · hб.п - объёмы подсыпки и бетонной подготовки, м³; Vг.и, Vст - гидроизоляция и защитная стяжка (в задании толщины не даны, приняты 0).

Пазухи засыпаются привозным песком (грунт площадки - супесь, не песок), съезд - грунтом котлована. Результаты расчёта котлована по черновику и по окончательным отметкам (п. 2.3) - в таблице 2.5.

2.3 Сводный баланс грунта

Для соблюдения нулевого баланса земляных масс суммарные объёмы выемки и насыпи с учётом котлована должны быть равны; расхождение - не более 5 % ([1], с. 15; на практическом занятии 23.10 - до 10 %). Грунт площадки - супесь, не песок, поэтому засыпка котлована грунтом площадки не учитывается: ΣVн котл = 0 (практическое занятие 23.10), пазухи и съезд засыпаются привозным песком.

Таблица 2.3 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, черновик (форма табл. 2 [1])

| Вид работы | Выемка Vв, м³ | Насыпь Vн, м³ | Vн / kо.р, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| В призмах (планировка с откосами) | 20 209,47 | 33 543,96 | 32 253,81 |
| В котловане (Vк; засыпка грунтом площадки ΣVн котл) | 3 851,62 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарные объёмы | 24 061,09 | 33 543,96 | 32 253,81 |
| Баланс Vв - Vн / kо.р | -8 192,72 |  | 25,40 % |

Баланс отрицательный: -8 192,72 м³ (25,40 % > 5 %) - на площадке преобладает насыпь, требуется перерасчёт средней отметки планировки на величину:

Δh = (ΣVв - ΣVн / kо.р) · kо.р / F,	(2.9)

где F = 300 · 500 = 150 000 м² - площадь строительной площадки (формула - по практическому занятию 23.10); знак «-» - понижение средней отметки, «+» - повышение.

Δh = -8 192,72 · 1,04 / 150 000 = -0,056803 ≈ -0,0568 м (понижение планировочной отметки). На Δh скорректированы все рабочие отметки: h' = h + Δh (табл. 2.4).

Таблица 2.4 - Окончательные рабочие отметки h' = h + Δh, м

| h1 = -0,3068 | h2 = +0,0932 | h3 = +0,2832 | h4 = +0,4132 | h5 = +0,6032 | h6 = +0,7932 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h7 = -0,5468 | h8 = -0,3668 | h9 = +0,2232 | h10 = +0,4632 | h11 = +0,7832 | h12 = +0,4132 |
| h13 = -0,2968 | h14 = -0,4868 | h15 = -0,3368 | h16 = +0,0832 | h17 = +0,3032 | h18 = +0,7032 |
| h19 = -0,4568 | h20 = -0,7068 | h21 = -0,5768 | h22 = -0,3368 | h23 = -0,4868 | h24 = +0,0832 |

По скорректированным отметкам заново определены точки нулевых работ (табл. 2.6), объёмы планировочных работ (табл. 2.7), откосы, котлован (табл. 2.5) и сводный баланс (табл. 2.8).

Таблица 2.5 - Параметры и объёмы котлована

| Показатель | Обозн. | Черновик | Окончат. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя рабочая отметка по углам котлована |  | 0,1506 | 0,0938 |
| Рабочая отметка в центре котлована | hр, м | 0,1650 | 0,1082 |
| Фактическая глубина котлована | hк, м | 2,0350 | 2,0918 |
| Заложение откоса | l, м | 1,3635 | 1,4015 |
| Площадь котлована по низу | Fк.н, м² | 1 686,88 | 1 686,88 |
| Площадь котлована по верху | Fк.в, м² | 1 972,19 | 1 980,36 |
| Объём котлована без съезда | V, м³ | 3 719,32 | 3 831,47 |
| Длина съезда в плане | L, м | 20,350 | 20,918 |
| Объём съезда | Vс, м³ | 132,30 | 140,27 |
| Объём котлована | Vк, м³ | 3 851,62 | 3 971,74 |
| Площадь фундаментной плиты | Fф.п, м² | 1 423,96 | 1 423,96 |
| Площадь бетонной подготовки | Fб.п, м² | 1 461,24 | 1 461,24 |
| Площадь по наружному контуру стен | Fк.с.п, м² | 1 332,16 | 1 332,16 |
| Подсыпка (щебень) | Vподс, м³ | 168,69 | 168,69 |
| Бетонная подготовка | Vб.п, м³ | 219,19 | 219,19 |
| Фундаментная плита | Vф.п, м³ | 569,58 | 569,58 |
| Высота стен ниже естественной поверхности | hст, м | 1,3850 | 1,4418 |
| Стены подвала | Vк.с.п, м³ | 1 845,04 | 1 920,71 |
| Подземная часть здания | Vп.ч, м³ | 2 414,63 | 2 490,29 |
| Засыпка пазух (привозной песок) | Vп.с, м³ | 916,82 | 953,30 |
| Засыпка съезда (привозной песок) | Vс, м³ | 132,30 | 140,27 |
| Обратная засыпка всего | Vо.з, м³ | 1 049,12 | 1 093,57 |

Таблица 2.6 - Точки нулевых работ по окончательным отметкам

| № | Сторона | Положение | h1, м | h2, м | x1, м | x2, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h1 - h2 | горизонт. | -0,3068 | +0,0932 | 76,70 | 23,30 |
| 2 | h2 - h8 | вертик. | +0,0932 | -0,3668 | 20,26 | 79,74 |
| 3 | h8 - h9 | горизонт. | -0,3668 | +0,2232 | 62,17 | 37,83 |
| 4 | h9 - h15 | вертик. | +0,2232 | -0,3368 | 39,86 | 60,14 |
| 5 | h15 - h16 | горизонт. | -0,3368 | +0,0832 | 80,19 | 19,81 |
| 6 | h16 - h22 | вертик. | +0,0832 | -0,3368 | 19,81 | 80,19 |
| 7 | h17 - h23 | вертик. | +0,3032 | -0,4868 | 38,38 | 61,62 |
| 8 | h23 - h24 | горизонт. | -0,4868 | +0,0832 | 85,40 | 14,60 |

Таблица 2.7 - Ведомость объёмов работ по вертикальной планировке по окончательным отметкам (форма табл. 1 [1])

| № фигуры | F, м² | hср, м | Vв.геом, м³ | Vн.геом, м³ | Vн / kо.р, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 763,96 | 0,2441 | 2 383,19 |  |  |
| 1' | 236,04 | 0,0311 |  | 7,33 | 7,05 |
| 2 | 2 478,67 | 0,1223 | 303,06 |  |  |
| 2' | 7 521,33 | 0,1199 |  | 901,96 | 867,27 |
| 3 | 10 000,00 | 0,3457 |  | 3 457,00 | 3 324,04 |
| 4 | 10 000,00 | 0,5657 |  | 5 657,00 | 5 439,42 |
| 5 | 10 000,00 | 0,6482 |  | 6 482,00 | 6 232,69 |
| 6 | 10 000,00 | 0,4243 | 4 243,00 |  |  |
| 7 | 9 246,09 | 0,2381 | 2 201,31 |  |  |
| 7' | 753,91 | 0,0744 |  | 56,09 | 53,93 |
| 8 | 2 411,44 | 0,1123 | 270,72 |  |  |
| 8' | 7 588,56 | 0,1539 |  | 1 168,03 | 1 123,11 |
| 9 | 10 000,00 | 0,4082 |  | 4 082,00 | 3 925,00 |
| 10 | 10 000,00 | 0,5507 |  | 5 507,00 | 5 295,19 |
| 11 | 10 000,00 | 0,4868 | 4 868,00 |  |  |
| 12 | 10 000,00 | 0,5268 | 5 268,00 |  |  |
| 13 | 9 803,79 | 0,2501 | 2 451,73 |  |  |
| 13' | 196,21 | 0,0277 |  | 5,44 | 5,23 |
| 14 | 7 090,54 | 0,2059 | 1 459,94 |  |  |
| 14' | 2 909,46 | 0,0966 |  | 281,05 | 270,24 |
| 15 | 2 631,29 | 0,1623 | 426,97 |  |  |
| 15' | 7 368,71 | 0,2179 |  | 1 605,79 | 1 544,03 |
| Σ | 150 000,00 |  | 23 875,93 | 29 210,70 | 28 087,21 |

Объёмы откосов, устраиваемых по контуру планируемой площадки (окончательные отметки), - по формуле ([1], с. 10):

Откосы выемки: Σh = 3,7144 м, n = 8, Σl = 862,10 м; ΣV = (3,7144 / 8)² · 862,10 · 0,25 / 2 = 23,23 м³.

Откосы насыпи: Σh = 3,3856 м, n = 8, Σl = 737,90 м; ΣV = (3,3856 / 8)² · 737,90 · 0,25 / 2 = 16,52 м³.

Итого по планировке: ΣVв.геом = 23 899,16 м³; ΣVн.геом = 29 227,22 м³. Котлован остаётся в зоне насыпи, глубина пересчитана: hк = 2,0918 м, Vк = 3 971,74 м³ (табл. 2.5).

Таблица 2.8 - Сводная ведомость объёмов разрабатываемого грунта, по окончательным отметкам (форма табл. 2 [1])

| Вид работы | Выемка Vв, м³ | Насыпь Vн, м³ | Vн / kо.р, м³ |
| --- | --- | --- | --- |
| В призмах (планировка с откосами) | 23 899,16 | 29 227,22 | 28 103,09 |
| В котловане (Vк; засыпка грунтом площадки ΣVн котл) | 3 971,74 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарные объёмы | 27 870,89 | 29 227,22 | 28 103,09 |
| Баланс Vв - Vн / kо.р | -232,20 |  | 0,83 % |

Баланс -232,20 м³ (0,83 % ≤ 5 %) - условие соблюдено. Недостающий грунт подвозится из карьера ([1], с. 15).

2.4 Распределение грунта в котловане

Грунт, извлечённый из котлована, распределяется по строительной площадке для укладки в насыпь, складируется в отвал для обратной засыпки и вывозится при положительном балансе ([1], с. 16). Грунт площадки - супесь, не песок, поэтому пазухи и съезд засыпаются привозным песком и в отвал у котлована грунт не складируется (ΣVн местного грунта = 0); весь грунт котлована - в транспортные средства и в насыпь планировки. Баланс земляных работ по котловану составлен в форме, приведённой на практическом занятии, с содержанием табл. 3 [1] (табл. 2.9).

Таблица 2.9 - Баланс земляных работ по котловану (табл. 3)

| № | Место разработки грунта | Объём, м³ (плотн.) | Место укладки | Объём с kр, м³ | № | Место устройства насыпи | Геом. объём, м³ | Потребно V / kо.р, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котлован | 3 831,47 | Отвал (не требуется) | 0,00 | 1 | Пазухи сооружения - песок из карьера | 953,30 | 916,64 |
| 2 | Съезд | 140,27 | Транспортные средства | 4 567,50 | 2 | Съезд - песок из карьера | 140,27 | 134,87 |
|  | ΣVв | 3 971,74 | Σ (с kр) | 4 567,50 |  | ΣVн местного грунта |  | 0,00 |

В отвал ΣVн · kр = 0,00 м³; в транспортные средства (ΣVв - ΣVн) · kр = (3 971,74 - 0,00) · 1,15 = 4 567,50 м³, из них в насыпь планировки 3 971,74 м³ в плотном теле, вывоз 0,00 м³ (баланс отрицательный). Из карьера привозятся: песок для засыпки пазух 916,64 м³ и съезда 134,87 м³, щебень для подсыпки 162,20 м³ (в плотном теле, V / kо.р).

2.5 Распределение земляных масс на площадке. Картограмма

Распределение земляных масс выполнено с учётом наименьших моментов перемещений ([1], с. 19): минимум суммы произведений объёмов на расстояния между центрами тяжести фигур выемки и насыпи. Сначала грунт выемок перемещается в насыпь землеройно-транспортными машинами, затем недостающий грунт в насыпи восполняется грунтом из котлована (автосамосвалы, от центра котлована); остаток - недостача, подвоз из карьера. Объёмы фигур выемки - в плотном теле, насыпи - с учётом kо.р. Машина назначается по дальности ([1], с. 22): до 70 м - бульдозер, дальше - скрепер. Перемещения нанесены на картограмму (лист 4), стрелки землеройно-транспортных машин не пересекаются.

Таблица 2.10 - Перемещения грунта (баланс распределения земляных масс, табл. 4 [1])

| Откуда (фигура) | Куда (фигура) | V, м³ | l, м | Машина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1' | 7,05 | 61,9 | бульдозер |
| 1 | 2' | 867,27 | 111,0 | скрепер |
| 1 | 3 | 1 508,87 | 201,0 | скрепер |
| 2 | 3 | 303,06 | 131,4 | скрепер |
| 6 | 3 | 1 512,11 | 223,6 | скрепер |
| 6 | 4 | 2 676,96 | 316,2 | скрепер |
| 6 | 7' | 53,93 | 142,2 | скрепер |
| 7 | 4 | 2 201,31 | 227,7 | скрепер |
| 8 | 9 | 270,72 | 126,9 | скрепер |
| 11 | 4 | 561,16 | 360,6 | скрепер |
| 11 | 5 | 2 021,41 | 447,2 | скрепер |
| 11 | 8' | 1 123,11 | 234,5 | скрепер |
| 11 | 9 | 1 162,33 | 316,2 | скрепер |
| 12 | 9 | 2 491,95 | 223,6 | скрепер |
| 12 | 10 | 2 770,82 | 316,2 | скрепер |
| 12 | 13' | 5,23 | 149,8 | скрепер |
| 13 | 10 | 2 181,49 | 224,8 | скрепер |
| 13 | 14' | 270,24 | 112,1 | скрепер |
| 14 | 10 | 342,89 | 153,3 | скрепер |
| 14 | 15' | 1 117,06 | 112,6 | скрепер |
| 15 | 15' | 426,97 | 49,5 | бульдозер |
| котлован | 5 | 3 971,74 | 223,6 | самосвал |
| Недостача | 5 | 239,55 |  | из карьера |

2.6 Определение средней дальности перемещения грунта

Средняя дальность перемещения грунта - расстояние между центрами тяжести равновеликих по объёму участков выемки и насыпи - определена методом статических моментов отдельно для землеройно-транспортных машин и для автосамосвалов ([1], с. 19-21; практическое занятие 23.10). Оси x и y - по сторонам площадки от левого нижнего угла; центр тяжести фигуры сложной формы найден разбиением на треугольники. В насыпи учитывается только грунт, перемещаемый из выемок (без частей, восполняемых грунтом котлована и привозным грунтом):

Mx = x · V,   My = y · V,	(2.10)

xц = ΣMx / ΣV,   yц = ΣMy / ΣV,	(2.11)

Lср = √((xц.в - xц.н)² + (yц.в - yц.н)²).	(2.12)

Таблица 2.11 - Средняя дальность перемещения грунта скрепером (бульдозером): выемка - насыпь (табл. 5 [1])

| Зона | Фигура | V, м³ | x, м | y, м | Mx = x·V | My = y·V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выемка | 1 | 2 383,19 | 48,98 | 248,95 | 116 726,2 | 593 305,4 |
| Выемка | 2 | 303,06 | 120,72 | 226,58 | 36 586,2 | 68 667,0 |
| Выемка | 6 | 4 243,00 | 50,00 | 150,00 | 212 150,0 | 636 450,0 |
| Выемка | 7 | 2 201,31 | 146,95 | 147,01 | 323 485,3 | 323 606,6 |
| Выемка | 8 | 270,72 | 226,73 | 120,05 | 61 381,4 | 32 499,8 |
| Выемка | 11 | 4 868,00 | 50,00 | 50,00 | 243 400,0 | 243 400,0 |
| Выемка | 12 | 5 268,00 | 150,00 | 50,00 | 790 200,0 | 263 400,0 |
| Выемка | 13 | 2 451,73 | 249,13 | 49,13 | 610 803,6 | 120 457,2 |
| Выемка | 14 | 1 459,94 | 347,82 | 35,66 | 507 793,2 | 52 054,7 |
| Выемка | 15 | 426,97 | 428,47 | 20,54 | 182 943,4 | 8 770,0 |
| Насыпь | 1' | 7,05 | 92,23 | 293,25 | 650,3 | 2 067,7 |
| Насыпь | 2' | 867,27 | 159,65 | 257,72 | 138 457,7 | 223 510,5 |
| Насыпь | 3 | 3 324,04 | 250,00 | 250,00 | 831 009,6 | 831 009,6 |
| Насыпь | 4 | 5 439,42 | 350,00 | 250,00 | 1 903 798,1 | 1 359 855,8 |
| Насыпь | 5 | 2 021,41 | 450,00 | 250,00 | 909 634,1 | 505 352,3 |
| Насыпь | 7' | 53,93 | 187,39 | 186,71 | 10 106,6 | 10 070,1 |
| Насыпь | 8' | 1 123,11 | 257,39 | 159,52 | 289 081,5 | 179 155,8 |
| Насыпь | 9 | 3 925,00 | 350,00 | 150,00 | 1 373 750,0 | 588 750,0 |
| Насыпь | 10 | 5 295,19 | 450,00 | 150,00 | 2 382 836,5 | 794 278,8 |
| Насыпь | 13' | 5,23 | 293,40 | 93,40 | 1 535,1 | 488,7 |
| Насыпь | 14' | 270,24 | 355,32 | 84,96 | 96 022,9 | 22 959,6 |
| Насыпь | 15' | 1 544,03 | 457,69 | 60,52 | 706 684,3 | 93 444,3 |

Центр тяжести «выемка»: (129,23; 98,12) м; «насыпь»: (362,02; 193,12) м. Lср = √((129,23 - 362,02)² + (98,12 - 193,12)²) = 251,43 м.

Таблица 2.12 - Средняя дальность перемещения грунта автосамосвалом: котлован - насыпь (табл. 6 [1])

| Зона | Фигура | V, м³ | x, м | y, м | Mx = x·V | My = y·V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котлован | котлован | 3 971,74 | 250,00 | 150,00 | 992 934,4 | 595 760,6 |
| Насыпь | 5 | 3 971,74 | 450,00 | 250,00 | 1 787 281,9 | 992 934,4 |

Центр тяжести «котлован»: (250,00; 150,00) м; «насыпь»: (450,00; 250,00) м. Lср = √((250,00 - 450,00)² + (150,00 - 250,00)²) = 223,61 м.

Проверка аналитическим методом Lср = Σ(V · l) / ΣV ([1], с. 19): для землеройно-транспортных машин 253,79 м, для автосамосвалов 223,61 м.

3 Назначение комплекта машин

Наименование и краткая характеристика грунта - супесь без примесей ([2], техническая часть, табл. 1, п. 22); группа грунта в зависимости от трудности разработки: одноковшовыми экскаваторами - I, скреперами - II, бульдозерами - II; средняя плотность в естественном залегании - 1650 кг/м³.

3.1 Машины для вертикальной планировки строительной площадки

Средняя дальность перемещения грунта Lср = 251,43 м (табл. 2.11). При дальности от 150 до 1000 м применяют прицепные скреперы с ковшом до 10 м³ ([1], с. 22; прил. 5: ковш 6 м³ - 100-350 м; на практическом занятии 23.10: бульдозер - 50-150 м, прицепной скрепер - 150-1000 м, самоходный - более 1000 м). Для технико-экономического сравнения рассмотрены два варианта (табл. 7 [1]): ведущая машина - бульдозер (вариант 1) и скрепер (вариант 2). Супесь разрабатывается скреперами без предварительного рыхления (прил. 5), трактор-рыхлитель включён в оба варианта по форме табл. 7 [1]. Нормы времени - по ЕНиР [2] (табл. 3.1); добавка на каждые следующие 10 м сверх расстояния, указанного в норме, принята пропорционально. Работа - в 2 смены по 8 ч, срок планировки t = 20 дней (5-20 дней, одинаковый для вариантов).

Таблица 3.1 - Нормы времени машин, маш.-ч на 100 м³ (ЕНиР Е2-1 [2])

| Машина | Марка | Обоснование | Нвр |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер | ДЗ-34С (Д-572С), трактор ДЭТ-250 | Е2-1-22, табл. 2, № 9б, 9д | 0,24 + 0,21 на 10 м сверх 10 м |
| Скрепер прицепной | ДЗ-20 (Д-498), ковш 6,7 м3, трактор Т-100 | Е2-1-21, табл. 2, № 2б, 2г | 1,70 + 0,10 на 10 м сверх 100 м |
| Трактор-рыхлитель | ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С, трактор Т-180 | Е2-1-1, табл. 2, № 3в | 0,06 |
| Бульдозер | ДЗ-35С (Д-575С), трактор Т-180 | Е2-1-28, № 6д | 0,27 |
| Каток | ДУ-16В (Д-551В), на пневматических шинах | Е2-1-29, табл. 4, № 2в | 0,25 |
| Трактор-толкач | Т-180 | Е2-1-21, примеч. 2: Нвр скрепера / число скреперов | Нвр скрепера / 3 |

Дневная выработка, количество машино-смен и количество машин ([1], с. 25-27):

Vдн = 100 · N · 8 / Нвр,	(3.1)

Mсм = Нвр · V / (100 · 8),	(3.2)

nвед = Mсм.вед / (m · t),	(3.3)

n = nвед · Vдн.вед / Vдн.об,	(3.4)

где N = m = 2 - число смен в сутки; V - объём работ машины, м³ (ведущая машина и толкач - с kр, рыхлитель - в плотном теле, бульдозер на разравнивании и каток - объём насыпи).

Таблица 3.2 - Варианты с различными ведущими машинами (табл. 7 [1])

| Машина | Марка | V, м³ | Нвр, маш.-ч | Mсм, маш.-см | Vдн, м³/дн | n, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 - ведущая машина бульдозер |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер | ДЗ-34С (Д-572С) | 27 457,31 | 5,3101 | 182,25 | 301,32 | 5 |
| Трактор-рыхлитель | ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С | 23 875,93 | 0,0600 | 1,79 | 26 666,67 | 0,056 → 1 |
| Каток | ДУ-16В (Д-551В) | 29 210,70 | 0,2500 | 9,13 | 6 400,00 | 0,235 → 1 |
| Итого: Mсм.вед + ΣMсм.об = 193,17 маш.-см; на 1 м³ - 0,00704 маш.-см; V / ΣMсм = 142,14 м³/маш.-см |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 - ведущая машина скрепер |  |  |  |  |  |  |
| Скрепер прицепной | ДЗ-20 (Д-498) | 27 457,31 | 3,2143 | 110,32 | 497,77 | 3 |
| Трактор-рыхлитель | ДП-22С на бульдозере ДЗ-35С | 23 875,93 | 0,0600 | 1,79 | 26 666,67 | 0,056 → 1 |
| Бульдозер | ДЗ-35С (Д-575С) | 29 210,70 | 0,2700 | 9,86 | 5 925,93 | 0,252 → 1 |
| Каток | ДУ-16В (Д-551В) | 29 210,70 | 0,2500 | 9,13 | 6 400,00 | 0,233 → 1 |
| Трактор-толкач | Т-180 | 27 457,31 | 1,0714 | 36,77 | 1 493,32 | 1,000 → 1 |
| Итого: Mсм.вед + ΣMсм.об = 167,87 маш.-см; на 1 м³ - 0,00611 маш.-см; V / ΣMсм = 163,56 м³/маш.-см |  |  |  |  |  |  |

Затраты машинного времени на 1 м³: вариант 1 - 0,00704 маш.-см, вариант 2 - 0,00611 маш.-см. Принимается вариант 2 - скреперный комплект: 3 прицепных скрепера ДЗ-20 с трактором-толкачом Т-180, бульдозер-рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С, каток ДУ-16В; продолжительность работы ведущих машин 18,4 дня.

3.2 Машины для разработки грунта в котловане

Объём котлована Vк = 3 971,74 м³; по прил. 6 [1] рекомендуемая ёмкость ковша экскаватора - 0,5 или 0,65 м³. Котлован глубиной до 3 м разрабатывается одноковшовым экскаватором, оборудованным обратной лопатой, с погрузкой в автосамосвалы ([2], § Е2-1-11). Сравнены три экскаватора (табл. 3.3); принят экскаватор с наибольшей производительностью.

Таблица 3.3 - Экскаваторы с обратной лопатой (ЕНиР Е2-1-11 [2], грунт I группы)

| Марка | Привод | Ковш, м³ | Нвр, маш.-ч/100 м³ | Псм, м³/смену | Hк max, м | Rmax, м | Hвыгр, м | Недобор, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э-505 | механический | 0,50 | 2,9 | 275,86 | 4,0 | 9,2 | 1,7 | 15 |
| Э-652 | механический | 0,65 | 2,3 | 347,83 | 4,0 | 9,2 | 2,3 | 15 |
| ЭО-4121А | гидравлический | 0,65 | 2,1 | 380,95 | 5,8 | 9,0 | 5,0 | 10 |

Принят экскаватор ЭО-4121А (гидравлический, ковш 0,65 м³). Допускаемый недобор грунта в основании - 10 см (прил. 7 [1]); глубина копания экскаватором 2,0918 - 0,10 = 1,9918 м < Hк max = 5,8 м. Затраты машинного времени Mсм = 2,1 · 3 971,74 / 800 = 10,43 маш.-см, продолжительность разработки одним экскаватором в 2 смены - 5,2 дня.

Количество автосамосвалов для обслуживания экскаватора ([1], с. 28-29):

Vгр.к = Vковша · kнап / kр,   Mковша = Vгр.к · γ,	(3.5)

n = min(Па / Mковша; Va / Vковша),   6 ≤ n ≤ 11,	(3.6)

Tцикла = Ту.п + Tп + Tпр.гр + Tпр.пор + Ту.р + Tр + Tм,	(3.7)

N ≥ Tцикла / Tп,   Нвр.а = Tцикла / (Va.р · 60),	(3.8)

где kнап = 0,9 - коэффициент наполнения ковша обратной лопаты (табл. 8 [1]: 0,8-1,0); γ = 1,65 т/м³ - плотность грунта; Па, Va - грузоподъёмность и объём кузова; Tп = Va.пл · Нвр / 100 · 60 - время погрузки, Va.пл = n · Vгр.к; Tпр.гр = L / Uгр · 60, Tпр.пор = L / Uпор · 60 - пробег, L = 10 км (задание: расстояние до карьера, отвала); Ту.п = 0,3 мин, Ту.р = 0,6 мин, Tр = 1 мин, Tм = 2 мин.

Vгр.к = 0,65 · 0,9 / 1,15 = 0,5087 м³; Mковша = 0,5087 · 1,65 = 0,8393 т. Расчёт по автосамосвалам прил. 8 [1] - в табл. 3.4.

Таблица 3.4 - Подбор автосамосвалов (прил. 8 [1])

| Модель | Va, м³ | Па, т | n | 6 ≤ n ≤ 11 | Tцикла, мин | N, шт. | Нвр.а, маш.-ч/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-САЗ-35072 | 4,5 | 4,1 | 4 | нет | 29,80 | 12 | 0,2122 |
| ГАЗ-САЗ-35072-10 | 4,5 | 4,0 | 4 | нет | 29,23 | 12 | 0,2082 |
| ЗИЛ-ММЗ-45085 | 3,8 | 5,5 | 5 | нет | 31,39 | 10 | 0,1789 |
| МАЗ-555102-220 | 5,4 | 10,0 | 8 | да | 31,53 | 7 | 0,1123 |
| МАЗ-555130-2120 | 5,5 | 9,0 | 8 | да | 34,03 | 7 | 0,1212 |
| МАЗ-555402-220 | 5,5 | 7,0 | 8 | да | 33,31 | 7 | 0,1186 |
| МАЗ-551603-2121 | 10,5 | 20,0 | 16 | нет | 36,16 | 4 | 0,0644 |
| МАЗ-551605-2125 | 11,0 | 20,0 | 16 | нет | 36,66 | 4 | 0,0653 |
| КамАЗ-6520 | 12,0 | 14,4 | 17 | нет | 35,71 | 4 | 0,0598 |
| КамАЗ-6540 | 11,0 | 18,5 | 16 | нет | 35,06 | 4 | 0,0624 |
| КамАЗ-55111 | 6,6 | 13,0 | 10 | да | 31,22 | 5 | 0,0889 |
| КамАЗ-65115 | 8,5 | 15,0 | 13 | нет | 33,14 | 4 | 0,0726 |
| КамАЗ-53605 | 6,5 | 7,5 | 8 | да | 30,57 | 6 | 0,1089 |
| КрАЗ-65032 | 12,0 | 18,0 | 18 | нет | 38,77 | 4 | 0,0614 |
| КрАЗ-65055 | 10,5 | 16,0 | 16 | нет | 37,49 | 4 | 0,0668 |
| КрАЗ-6510 | 10,5 | 13,5 | 16 | нет | 37,49 | 4 | 0,0668 |
| КрАЗ-7133С4 | 20,0 | 22,5 | 26 | нет | 45,56 | 3 | 0,0499 |
| КрАЗ-6130С4 | 18,0 | 20,5 | 24 | нет | 44,28 | 3 | 0,0526 |

Из автосамосвалов, удовлетворяющих условию 6 ≤ n ≤ 11, принят КамАЗ-55111 с наименьшей нормой времени на 1 м³: n = 10 ковшей, Tп = 6,41 мин, Tцикла = 31,22 мин, N = 4,87 → 5 автосамосвалов.

4 Технологическая карта на земляные работы

Технологическая карта состоит из восьми разделов ([1], п. 2.4): область применения; технология и организация производства работ; требования к качеству и приёмке работ; материальные и технические ресурсы; калькуляция затрат труда и машинного времени; график производства работ; охрана труда и требования к безопасности; технико-экономические показатели.

4.1 Область применения

Технологическая карта разработана на комплекс земляных работ при подготовке строительной площадки размером 500 × 300 м и устройстве котлована под здание по заданию 4, вариант 2. Здание Г-образное в плане, по осям 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м, размещено в квадрате 8. Фундамент - монолитная плита толщиной 400 мм на бетонной подготовке 150 мм и подсыпке из щебня 100 мм. Котлован глубиной hк = 2,09 м с откосами 1:0,67 и одним съездом с двусторонним движением шириной 6 м (п. 2.2).

Грунт площадки - супесь без примесей, плотность 1 650 кг/м³; группа по трудности разработки: одноковшовыми экскаваторами - I, скреперами и бульдозерами - II ([2], техническая часть).

В состав работ, рассматриваемых в карте, входят ([1], п. 2.2): срезка растительного слоя грунта; рыхление, разработка и перемещение грунта из выемок в насыпь; разравнивание и уплотнение грунта насыпи; окончательная планировка площадки; разработка грунта в котловане экскаватором с погрузкой в автосамосвалы; подготовка дна котлована (подчистка недобора); устройство и уплотнение подсыпки; обратная засыпка пазух котлована и засыпка съезда.

Основные объёмы работ: планировочная выемка - 23 899,16 м³, насыпь - 29 227,22 м³ (табл. 2.7), из них из выемок в насыпь перемещается 23 875,93 м³; котлован - 3 971,74 м³; подсыпка из щебня - 168,69 м³; обратная засыпка пазух песком - 953,30 м³, засыпка съезда песком - 140,27 м³ (табл. 2.9).

Работы выполняются в летний период (условия в задании не оговорены, принят г. Москва) в 2 смены по 8 ч. Применяемые машины (разд. 3): прицепные скреперы ДЗ-20 (Д-498) с трактором-толкачом Т-180, бульдозер-рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С, прицепной каток ДУ-16В; экскаватор ЭО-4121А с обратной лопатой, автосамосвалы КамАЗ-55111, самоходный каток ДУ-31А.

4.2 Технология и организация производства работ

Подготовительные работы. До начала земляных работ выполняются: геодезическая разбивка площадки и котлована с закреплением осей; расчистка территории; устройство временных дорог и водоотвода; освещение мест работ для работы во вторую смену; доставка машин и устройство мест их стоянки.

Вертикальная планировка (лист 5). Растительный слой толщиной 0,20 м срезается бульдозером ДЗ-35С и перемещается в отвал за пределами планируемой площади. Грунт выемок рыхлится бульдозером-рыхлителем ДП-22С слоями 0,35 м, разрабатывается и перемещается в насыпь 3 прицепными скреперами ДЗ-20 (Д-498) с толкачом Т-180 по схеме «восьмёрка»; средняя дальность перемещения - 251,43 м (табл. 2.11). В насыпи грунт разравнивается бульдозером ДЗ-35С и уплотняется катком ДУ-16В за 4 прохода по следу; затем выполняется окончательная планировка бульдозером. Грунт котлована (3 971,74 м³) доставляется в насыпь автосамосвалами (средняя дальность 223,61 м, табл. 2.12), недостающий грунт (239,55 м³) привозится из карьера.

Разработка грунта в котловане (лист 6). Котлован разрабатывается экскаватором ЭО-4121А с обратной лопатой торцевыми проходками с погрузкой грунта в автосамосвалы КамАЗ-55111 (5 шт., п. 3.2). Ширина торцевой проходки обратной лопаты - не более 1,5·Rmax = 1,5 · 9,0 = 13,50 м (прил. 9 [1]). Ширина котлована по верху - 35,60 м в левом крыле и 23,60 м в остальной части, поэтому он разрабатывается тремя проходками: I - шириной 13,50 м и II - шириной 10,10 м на всю длину котлована 71,90 м, III - шириной 12,00 м в левом крыле длиной 23,60 м; съезд разрабатывается проходкой IV. Экскаватор стоит на поверхности, разрабатывает забой перед собой и передвигается назад по оси проходки; автосамосвалы подаются по неразработанному грунту вдоль проходки. Расстояние от гусениц до бровки забоя - 1,5...2,0 м (прил. 9 [1]).

Грунт из котлована (3 971,74 м³) грузится в автосамосвалы и весь транспортируется в насыпь планировки (табл. 2.9: грунт не песок, на обратную засыпку не идёт). Для сохранения природного сложения грунта основания котлован разрабатывается с недобором 10 см (прил. 7 [1]; [3], п. 6.1.6); глубина копания экскаватором - 1,99 м.

Подчистка дна котлована (лист 6). Недобор срезается бульдозером ДЗ-35С, который въезжает в котлован по съезду и работает полосами шириной 3,64 м (длина отвала) с перекрытием 0,3...0,5 м, перемещая грунт к северной бровке. Экскаватор ЭО-4121А, передвигаясь по бровке со стоянки на стоянку, грузит собранный грунт в автосамосвалы. У откосов и в углах котлована, недоступных бульдозеру, дно подчищается вручную.

Устройство подсыпки (лист 6). Щебень для подсыпки толщиной 0,10 м (площадь дна 1 686,88 м², объём 168,69 м³) завозится автосамосвалами по съезду и выгружается кучами. Работы ведутся тремя захватками от дальнего конца котлована к съезду: на первой захватке щебень уплотняется самоходным катком ДУ-31А (ширина полосы 1,9 м, 4 прохода по следу с перекрытием полос 0,2...0,3 м), на второй разравнивается бульдозером ДЗ-35С, на третьей выгружается; затем захватки сдвигаются к съезду ([1], с. 31 и прил. 9). Каток выбран самоходный: прицепной каток ДУ-16В с тягачом в котловане не развернуть.

Обратная засыпка (лист 7). Пазухи засыпаются после устройства подземной части здания привозным песком: объём пазух 953,30 м³, песка в плотном теле 916,64 м³ (табл. 2.9). Песок завозится автосамосвалами КамАЗ-55111 и отсыпается в резерв вдоль бровки котлована за пределами призмы обрушения; в широкую зону у съезда (место крана, c = 7 м) он подаётся по съезду. Бульдозер ДЗ-35С сдвигает песок в пазуху, песок разравнивается вручную и уплотняется электротрамбовками ИЭ-4502 (глубина уплотнения 0,4 м за 2 прохода, [2], § Е2-1-59). Высота слоя назначается по глубине действия средства уплотнения ([1], с. 31): пазуха глубиной 2,09 м засыпается 6 слоями по 0,35 м. В широкой зоне у съезда на расстоянии не менее 0,8 м от стены песок уплотняется катком ДУ-31А (прил. 9 [1]). Последним засыпается съезд - тоже привозным песком (134,87 м³ в плотном теле): автосамосвалы разгружаются на съезде, бульдозер разравнивает песок, каток уплотняет его послойно.

4.3 Требования к качеству и приёмке работ

Контроль качества земляных работ ведётся по [3] и проекту производства работ: входной - до начала работ, операционный - в ходе выполнения процессов, приёмочный - при сдаче работ. Контролируемые параметры приведены в табл. 4.1 (форма табл. 9 [1]).

Таблица 4.1 - Контролируемые параметры при производстве земляных работ (форма табл. 9 [1])

| № | Процесс, подлежащий контролю | Предмет контроля | Способ контроля | Ответственный | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной контроль |  |  |  |  |  |
| 1 | Геодезическая разбивка площадки и котлована | Оси, рабочие отметки, контур котлована | Инструментальный (теодолит, нивелир) | Геодезист, мастер | Соответствие проекту (лист 2, табл. 2.4, 2.5) |
| 2 | Приёмка привозных материалов (песок, щебень) | Вид и качество материала, объём | Визуальный, по документам поставщика, лабораторный | Мастер, лаборант | Паспорт качества; соответствие проекту |
| Операционный контроль |  |  |  |  |  |
| 3 | Срезка растительного слоя | Толщина срезки, площадь | Измерительный (нивелир, рейка) | Мастер | Срезка на 0,20 м по всей площадке |
| 4 | Разработка, перемещение и отсыпка грунта в насыпь | Толщина слоёв, отметки поверхности | Измерительный (нивелир, рейка) | Мастер | Слои не толще 0,35 м (п. 3.1) |
| 5 | Уплотнение грунта насыпи | Плотность грунта, число проходов катка | Лабораторный (режущее кольцо), счёт проходов | Лаборант, мастер | Плотность - по проекту; 4 прохода по следу |
| 6 | Разработка котлована | Отметка дна, размеры, крутизна откосов | Измерительный (нивелир, рулетка, шаблон) | Мастер | Недобор не более 10 см (прил. 7 [1]); откосы не круче 1:0,67 |
| 7 | Подчистка дна и устройство подсыпки | Отметки дна и верха подсыпки, толщина слоя | Нивелирование | Мастер, геодезист | Подсыпка 0,10 м по проекту; грунт основания не нарушен |
| 8 | Обратная засыпка пазух | Толщина слоёв, плотность песка | Измерительный, лабораторный | Мастер, лаборант | Слои не толще 0,35 м, уплотнение ИЭ-4502 за 2 прохода |
| Приёмочный контроль |  |  |  |  |  |
| 9 | Спланированная площадка | Отметки и уклон поверхности | Нивелирование по сетке квадратов | Прораб, технический надзор | Проектные отметки (лист 2), продольный уклон 0,005 |
| 10 | Основание котлована | Отметки и размеры дна, состояние грунта основания | Нивелирование, осмотр; акт освидетельствования | Прораб, геолог, технический надзор | Природное сложение грунта основания сохранено ([3], п. 6.1.6) |
| 11 | Обратная засыпка | Плотность, отметка поверхности | Лабораторный, нивелирование | Прораб, лаборант | Плотность - по проекту; поверхность - на планировочной отметке |

4.4 Потребность в материальных и технических ресурсах

Потребность в материалах определена по объёмам работ (табл. 2.9) и норме расхода 1 / kо.р - объём материала в плотном теле на 1 м³ уплотнённой засыпки (kо.р = 1,04); недостающий грунт - по табл. 2.10.

Таблица 4.2 - Потребность в материальных ресурсах (форма табл. 10 [1])

| № | Наименование материала | Марка, класс | Ед. изм. | Объём работ | Норма расхода | Потребное количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок для засыпки пазух | для строительных работ | м³ | 953,30 | 0,962 | 916,64 |
| 2 | Песок для засыпки съезда | для строительных работ | м³ | 140,27 | 0,962 | 134,87 |
| 3 | Щебень для подсыпки | по проекту | м³ | 168,69 | 0,962 | 162,20 |
| 4 | Грунт (супесь) для насыпи | - | м³ | 249,13 | 0,962 | 239,55 |

Потребность в машинах, механизмах, инструменте и приспособлениях сформирована из машин, подобранных в разд. 3 и в п. 4.2, в количестве, принятом по графику производства работ (табл. 4.3).

Таблица 4.3 - Ведомость потребности в машинах, механизмах, инструменте и приспособлениях (форма табл. 11 [1])

| № | Наименование | Тип | Марка | Кол. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скрепер | прицепной | ДЗ-20 (Д-498), Т-100 | 3 | ковш 6,7 м³, захват 2,59 м, резание 0,3 м, слой 0,35 м, 79 кВт |
| 2 | Трактор-толкач | гусеничный | Т-180 | 1 | 132 кВт |
| 3 | Бульдозер-рыхлитель | навесной | ДП-22С на ДЗ-35С | 1 | 3 зуба, рыхление до 0,5 м, 132 кВт |
| 4 | Бульдозер | гусеничный | ДЗ-35С (Д-575С), Т-180 | 1 | отвал 3,64 × 1,29 м, 132 кВт |
| 5 | Каток | полуприцепной на пневмошинах | ДУ-16В (Д-551В) | 1 | полоса 2,6 м, слой до 0,35 м, 25 т |
| 6 | Экскаватор | обратная лопата, гидравлический | ЭО-4121А | 1 | ковш 0,65 м³, Rmax 9,0 м, Hк max 5,8 м |
| 7 | Автосамосвал | 6 × 4 | КамАЗ-55111 | 5 | кузов 6,6 м³, грузоподъёмность 13 т |
| 8 | Каток | самоходный на пневмошинах | ДУ-31А (Д-627А) | 1 | полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 16 т |
| 9 | Электротрамбовка | с квадратным башмаком | ИЭ-4502 | 2 | уплотнение на 0,4 м за 2 прохода, 0,4 кВт, 81,5 кг |
| 10 | Нивелир | оптический | - | 1 | геодезический контроль отметок |
| 11 | Теодолит | оптический | - | 1 | разбивка осей |
| 12 | Рейка нивелирная | - | - | 2 | контроль отметок |
| 13 | Рулетка | стальная, 20 м | - | 2 | контроль размеров |
| 14 | Лопата | копальная и подборочная | - | 4 | ручная подчистка, разравнивание |

4.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени

Калькуляция составлена по перечню и объёмам работ (разд. 2, п. 4.2) и нормам времени ЕНиР [2] (табл. 4.4, форма табл. 12 [1]). Машинист - один на машину, поэтому затраты труда механизированного процесса равны затратам машинного времени; для автосамосвалов принята норма Нвр.а = 0,0889 маш.-ч на 1 м³ грунта в разрыхлённом состоянии (п. 3.2). Площадь ручной зачистки дна - полоса 0,5 м у подошвы откосов по периметру дна 203,80 м, недоступная бульдозеру; площади уплотнения засыпки - средняя площадь слоя 455,73 м² (291,43 м² - трамбовками, 164,31 м² - катком в зоне у съезда) на 6 слоёв. ч.-дн и м.-см - по 8 ч.

Таблица 4.4 - Калькуляция затрат труда и машинного времени (форма табл. 12 [1])

| № | Наименование процессов | Ед. изм. | Объём работ | Обоснование по ЕНиР | Состав звена | Нвр, чел.-ч | Труд, чел.-ч | Труд, чел.-дн | Нвр, маш.-ч | Маш., маш.-ч | Маш., маш.-см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вертикальная планировка площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срезка растительного слоя бульдозером ДЗ-35С | 1000 м² | 150,000 | Е2-1-5, № 4б | Машинист 6 р. | 1,3000 | 195,00 | 24,38 | 1,3000 | 195,00 | 24,38 |
| 2 | Рыхление грунта рыхлителем ДП-22С | 100 м³ | 238,759 | Е2-1-1, табл. 2, № 3в | Машинист 6 р. | 0,0600 | 14,33 | 1,79 | 0,0600 | 14,33 | 1,79 |
| 3 | Разработка и перемещение грунта скреперами ДЗ-20 (Д-498) на 251 м | 100 м³ | 274,573 | Е2-1-21, табл. 2, № 2б, 2г | Машинист 6 р. | 3,2143 | 882,56 | 110,32 | 3,2143 | 882,56 | 110,32 |
| 4 | Работа трактора-толкача Т-180 | 100 м³ | 274,573 | Е2-1-21, примеч. 2 | Машинист 6 р. | 1,0714 | 294,19 | 36,77 | 1,0714 | 294,19 | 36,77 |
| 5 | Доставка недостающего грунта из карьера самосвалами КамАЗ-55111 | м³ | 275,477 | расчёт, п. 3.2 | Водитель | 0,0889 | 24,50 | 3,06 | 0,0889 | 24,50 | 3,06 |
| 6 | Разравнивание грунта в насыпи бульдозером ДЗ-35С | 100 м³ | 292,107 | Е2-1-28, № 6д | Машинист 6 р. | 0,2700 | 78,87 | 9,86 | 0,2700 | 78,87 | 9,86 |
| 7 | Уплотнение грунта насыпи катком ДУ-16В | 100 м³ | 292,107 | Е2-1-29, табл. 4, № 2в | Машинист 6 р. | 0,2500 | 73,03 | 9,13 | 0,2500 | 73,03 | 9,13 |
| 8 | Окончательная планировка площадки бульдозером ДЗ-35С | 1000 м² | 150,000 | Е2-1-36, № 5а | Машинист 6 р. | 0,2300 | 34,50 | 4,31 | 0,2300 | 34,50 | 4,31 |
| Разработка котлована и устройство дна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка грунта экскаватором ЭО-4121А с погрузкой в самосвалы | 100 м³ | 39,717 | Е2-1-11, табл. 7, № 4а | Машинист 6 р. | 2,1000 | 83,41 | 10,43 | 2,1000 | 83,41 | 10,43 |
| 10 | Транспортирование грунта в насыпь самосвалами КамАЗ-55111 | м³ | 4 567,498 | расчёт, п. 3.2 | Водитель | 0,0889 | 406,24 | 50,78 | 0,0889 | 406,24 | 50,78 |
| 11 | Подчистка недобора бульдозером ДЗ-35С с перемещением на 13 м | 100 м³ | 1,687 | Е2-1-22, табл. 2, № 6б | Машинист 6 р. | 0,4648 | 0,78 | 0,10 | 0,4648 | 0,78 | 0,10 |
| 12 | Зачистка дна у подошвы откосов и в углах вручную | 100 м² | 1,019 | Е2-1-60, № 7а | Землекоп 2 р. | 4,6000 | 4,69 | 0,59 | - | - | - |
| 13 | Доставка щебня для подсыпки самосвалами КамАЗ-55111 | м³ | 186,530 | расчёт, п. 3.2 | Водитель | 0,0889 | 16,59 | 2,07 | 0,0889 | 16,59 | 2,07 |
| 14 | Разравнивание щебня бульдозером ДЗ-35С | 100 м³ | 1,687 | Е2-1-28, № 6а | Машинист 6 р. | 0,3800 | 0,64 | 0,08 | 0,3800 | 0,64 | 0,08 |
| 15 | Уплотнение подсыпки катком ДУ-31А | 1000 м² | 1,687 | Е2-1-31, табл. 3, № 1а | Машинист 6 р. | 1,3000 | 2,19 | 0,27 | 1,3000 | 2,19 | 0,27 |
| Обратная засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доставка песка для засыпки пазух и съезда самосвалами КамАЗ-55111 | м³ | 1 209,237 | расчёт, п. 3.2 | Водитель | 0,0889 | 107,55 | 13,44 | 0,0889 | 107,55 | 13,44 |
| 17 | Засыпка пазух песком бульдозером ДЗ-35С | 100 м³ | 9,533 | Е2-1-34, № 10а | Машинист 6 р. | 0,2500 | 2,38 | 0,30 | 0,2500 | 2,38 | 0,30 |
| 18 | Разравнивание песка в пазухах вручную | 100 м² | 17,486 | Е2-1-60, № 8а | Землекоп 2 р. | 3,5000 | 61,20 | 7,65 | - | - | - |
| 19 | Уплотнение песка электротрамбовками ИЭ-4502 | 100 м² | 17,486 | Е2-1-59, табл. 3, № 2а | Землекоп 3 р. | 1,9000 | 33,22 | 4,15 | 1,9000 | 33,22 | 4,15 |
| 20 | Уплотнение песка в зоне у съезда катком ДУ-31А | 1000 м² | 0,986 | Е2-1-31, табл. 3, № 1а | Машинист 6 р. | 1,3000 | 1,28 | 0,16 | 1,3000 | 1,28 | 0,16 |
| 21 | Засыпка съезда песком - разравнивание бульдозером ДЗ-35С | 100 м³ | 1,403 | Е2-1-28, № 6г | Машинист 6 р. | 0,2200 | 0,31 | 0,04 | 0,2200 | 0,31 | 0,04 |
| 22 | Уплотнение песка на съезде катком ДУ-31А | 1000 м² | 0,402 | Е2-1-31, табл. 3, № 1а | Машинист 6 р. | 1,3000 | 0,52 | 0,07 | 1,3000 | 0,52 | 0,07 |
| Итого: затраты труда 289,75 чел.-дн; затраты машинного времени 281,51 маш.-см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6 График производства работ

График составлен в форме табл. 13 [1] (табл. 4.5, календарная часть - лист 8). Графы 1-5 заполнены по калькуляции, вспомогательные операции включены в основные процессы. Продолжительность процесса t = Θ / n приведена к целому числу смен, уровень производительности труда Уп.т = (Θ / n) / t · 100 % - в пределах 85-110 % (86,0-99,4 %). Работы ведутся в 2 смены; разравнивание и уплотнение грунта насыпи - в одну смену (регулирование числа смен, [1], с. 34).

Последовательность и совмещение работ: срезка растительного слоя ведётся одним бульдозером и опережает скреперы; рыхление выполняется на второй день; разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом - ведущий процесс планировки. Котлован расположен в зоне насыпи, поэтому его разработка начинается после отсыпки насыпи в месте котлована и совмещается с планировкой: грунт котлована сразу укладывается в насыпь. После разработки котлована в одну смену выполняются подчистка дна, подсыпка и доставка недостающего грунта, затем - окончательная планировка площадки. Обратная засыпка пазух и съезда ведётся после устройства подземной части здания. Продолжительность земляных работ - 29 дней.

Таблица 4.5 - График производства работ, графы 1-9 (форма табл. 13 [1])

| № | Наименование процессов | Ед. изм. | Объём работ | Θ, чел.-дн | Маш., маш.-см | Исполнители | Смены | Дни | Уп.т, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя | 1000 м² | 150,00 | 24,38 | 24,38 | Машинист 6 р. - 1 | 25 | 13 | 97,5 |
| 2 | Рыхление грунта выемок | 100 м³ | 238,76 | 1,79 | 1,79 | Машинист 6 р. - 1 | 2 | 1 | 89,5 |
| 3 | Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом | 100 м³ | 274,57 | 147,09 | 147,09 | Машинист 6 р. (скреперы, толкач) - 4 | 37 | 19 | 99,4 |
| 4 | Разравнивание грунта в насыпи | 100 м³ | 292,11 | 9,86 | 9,86 | Машинист 6 р. - 1 | 10 | 10 | 98,6 |
| 5 | Уплотнение грунта насыпи катком | 100 м³ | 292,11 | 9,13 | 9,13 | Машинист 6 р. - 1 | 10 | 10 | 91,3 |
| 6 | Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь | 100 м³ | 39,72 | 61,21 | 61,21 | Машинист 6 р. - 1, Водитель - 5 | 11 | 6 | 92,7 |
| 7 | Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь | 1000 м² | 1,69 | 6,17 | 5,59 | Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2 р. - 1, Водитель - 5 | 1 | 1 | 88,2 |
| 8 | Окончательная планировка площадки | 1000 м² | 150,00 | 4,31 | 4,31 | Машинист 6 р. - 1 | 5 | 3 | 86,2 |
| 9 | Обратная засыпка пазух и съезда песком | 100 м³ | 9,53 | 25,81 | 18,16 | Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2-3 р. - 4, Водитель - 5 | 3 | 2 | 86,0 |

4.7 Охрана труда и требования к безопасности

Работы выполняются в соответствии со СНиП 12-03-2001 [4] и СНиП 12-04-2002 [5]. Для предупреждения несчастных случаев учитываются их основные причины ([1], с. 34-35): недостаточная квалификация рабочих и допуск к работе без инструктажа; отсутствие спецодежды и средств индивидуальной защиты; нарушения технологии; неисправный инвентарь и инструмент; неправильное обращение с машинами; нарушения при эксплуатации транспорта и погрузочно-разгрузочных работах; неправильное обращение с электрооборудованием; недостаточное освещение мест работ в тёмное время суток.

Ответственность за техническое состояние машин и средств защиты несёт организация, на балансе которой они находятся; за обучение и инструктаж - организация, в штате которой состоят рабочие; за соблюдение требований безопасности при производстве работ - организация, выполняющая работы. Рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты; без касок к работе не допускаются; повторный инструктаж - не реже одного раза в месяц.

При производстве работ по данной карте: машины (экскаватор, автосамосвалы, бульдозер) устанавливаются и передвигаются за пределами призмы обрушения откоса - на расстоянии от основания откоса не менее указанного в [5] для супеси и глубины котлована 2,09 м (на листе 6 - 1,5...2,0 м от гусениц до бровки забоя); откосы котлована - не круче 1:0,67 (прил. 3 [1]); резерв песка размещается за призмой обрушения. Запрещается находиться людям в зоне действия экскаватора и под ковшом при погрузке, в кузове и кабине автосамосвала при погрузке, если кабина не защищена; автосамосвалы подаются под погрузку задним ходом по сигналу машиниста. Въезд машин в котлован и выезд из него - только по съезду с уклоном 0,1. Рабочие спускаются в котлован по инвентарным лестницам; при ручной подчистке дна и трамбовании у стен работы машин в этой зоне прекращаются. Электротрамбовки подключаются через устройство защитного отключения, кабель защищается от повреждений. Рабочие места в тёмное время суток освещаются.

4.8 Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определены по графику производства работ и калькуляции ([1], с. 35-36):

Мп = Σ Ni · ti,   Мп.ед = Мп / V,   Вп = V / Мп,   Уп.т = Мн / Мп,	(4.1)

где Ni - количество машин в смену на i-м процессе, ti - продолжительность процесса в сменах по графику; V - общий объём переработанного грунта (в плотном теле), м³; Мн - нормативные затраты машинного времени по калькуляции, маш.-см.

Таблица 4.6 - Технико-экономические показатели

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая продолжительность земляных работ | дн | 29 |
| 2 | Общий объём переработанного грунта (выемка и котлован, в плотном теле) | м³ | 27 870,89 |
| 3 | Объём работ, выполняемых скреперами | м³ | 23 875,93 |
| 4 | Объём работ, выполняемых бульдозерами (разравнивание, подчистка, засыпка) | м³ | 30 641,64 |
| 5 | Объём работ, выполняемых экскаватором | м³ | 3 971,74 |
| 6 | Нормативные затраты машинного времени Мн | маш.-см | 281,51 |
| 7 | Проектные затраты машинного времени Мп = Σ Ni · ti | маш.-см | 300,00 |
| 8 | Проектные затраты машинного времени на 1 м³ Мп / V | маш.-см/м³ | 0,01076 |
| 9 | Проектная выработка в смену Вп = V / Мп | м³/маш.-см | 92,90 |
| 10 | Уровень производительности труда Уп.т = Мн / Мп | % | 93,8 |
| 11 | Затраты труда по калькуляции | чел.-дн | 289,75 |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Технологическая карта на земляные работы : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 08.05.01 Строительство / сост. А.А. Лапидус, А.С. Комиссарова, Е.М. Пугач ; НИУ МГСУ, каф. технологии и организации строительного производства. - Москва : Издательство МИСИ - МГСУ, 2018. - 48 с.

2. ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. - Москва : Стройиздат, 1988.

3. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.

4. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6. ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Графическая часть

Графическая часть выполнена на листах формата А3 ([1], разд. 3) и приведена на следующих страницах:

Лист 1. План площадки с рабочими отметками и ЛНР (черновик).

Лист 2. План площадки с окончательными рабочими отметками и обводами.

Лист 3. Продольный и поперечный разрезы площадки по котловану.

Лист 4. Картограмма перемещения земляных масс.

Лист 5. Схема производства работ по вертикальной планировке.

Лист 6. Технологическая схема разработки грунта и устройства дна котлована.

Лист 7. Технологическая схема производства работ по обратной засыпке.

Лист 8. График производства земляных работ.